## Hoja1
ID | Nombre de las tareas | Duración días | Predecesoras | Recursos
1 | Análisis del problema | 4 |  | gabriel jimenez
2 | Selección del equipo de trabajo adecuado | 5 | 1 | Enc Proyecto
3 | Benchmarking ( Analizar sitios similares) | 1 | 2 | Analista
4 | Determinar Objetivos del sitio web | 3 | 3 | gabriel jimenez
5 | Estudios de factibilidad
6 | Estudio de factibilidad económica | 6 | 4 | nancy mairena
7 | Estudio de factibilidad técnica | 6 | 4 | maria venegas
8 | Estudio de factibilidad operativa | 6 | 4 | maria venegas
9 | Estructura de navegación | 3 | 5 | maria venegas
10 | Requerimientos
11 | Identificación de requerimientos funcionales | 12 | 9 | gabriel jimenez
12 | Identificación de requerimientos nofuncionales | 10 | 11 | laura sanchez
13 | Detalle de requerimientos | 10 | 11,12 | laura sanchez
14 | Diseño
15 | Maquetación Web | 21 | 13 | hernan ruiz
16 | Desarrollo
17 | Construcción del sitio | 23 | 15 | hernan ruiz
18 | Pruebas
19 | Pruebas funcionales | 4 | 17 | gabriel jimenez
20 | Pruebas no-funcionales | 4 | 17
21 | Pruebas de Usabilidad | 4 | 17 | hernan ruiz
22 | Pruebas de Accessibilidad | 3 | 17 | nancy mairena
23 | Publicación | 2 | 18 | nancy mairena